## Sheet1
任务执行 | 执行时长 | 开始时间 | 具体任务
项目准备阶段
组员确定 | 1D | 2019-02-26 | 陈昱熹、马宇轩、王敏
确定项目目标 | 1D | 2019-02-26 | 微信小程序校内图书交易平台
项目介绍PPT（1） | 4D | 2019-02-27 | PPT的不断修改完善 | 简介、logo
项目介绍PPT（2） | 4D | 2019-03-10 |  | 可行性、需求
项目介绍PPT（3） | 4D | 2019-03-16 |  | 小组任务总结
项目计划预备
项目计划PPT（1） | 4D | 2019-03-12 | PPT的不断修改完善 | 简介
项目计划world（1） | 4D | 2019-03-12 |  | 可行性、需求
项目计划PPT（2） | 6D | 2019-03-16 |  | 小组任务总结
项目计划world（2） | 6D | 2019-03-16